## Sheet1
Features | Assignee | Estimate (Fibonnaci Numbers)
|  | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18
Database - Add Lodging Table | Alex | bar: 2021-03-05
Stored Procedure - Add Lodging | Aznella | bar: 2021-03-05
Stored Procedure - Remove Lodging | Darrell | bar: 2021-03-05
Backend and Test - Lodging | Alex | 2021-03-05: 3
UI Desktop - Add/Remove Lodging | Aznella | 2021-03-05: 5
UI Web - Add/Remove Lodging | Darrell | 2021-03-05: 5
Web - Events Bugs | Alex | 2021-03-05: 5
Web - Validation | Aznella | 2021-03-05: 5
Testing - DAL | Darrell | 2021-03-05: 5
UI Desktop - View Trip Item | Alex | 2021-03-05: 5
UI Web - View Trip Item | Aznella | 2021-03-05: 5
|  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0