## Sheet1
Features | Assignee | Estimate (Fibonnaci Numbers)
|  | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18
Database - Create Tables (Trip, Waypoint) | Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Add Trip | Aznella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Add Waypoint | Darrell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Get Waypoint(s) of Trip | Alex | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Get Waypoint(s) on Date | Aznella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Get Trip(s) of User | Darrell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backend and Test - Trip | Alex | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backend and Test - Waypoint | Aznella | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Login and Create Account | Darrell | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Landing Page | Alex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Create Trip | Aznella | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Trip Overview | Darrell | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Waypoint Display | Alex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0
UI Desktop - Create Waypoint | Aznella | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Login and Create Account | Darrell | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3
UI Web - Landing Page | Alex | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
UI Web - Create Trip | Aznella | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
UI Web - Trip Overview | Darrell | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3
UI Web - Waypoint Display | Alex | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
UI Web - Create Waypoint | Aznella | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
|  | 79 | 78 | 78 | 73 | 68 | 73 | 71 | 71 | 73 | 63 | 53 | 48 | 48 | 29 | 22