## Sheet1
Features | Assignee | Estimate (Fibonnaci Numbers)
|  | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08
Desktop - Waypoint/Lodging Map Display | Alex | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 8 | 0
Web - Waypoint/Lodging Map Display | Aznella | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desktop - Location Validation | Darrell | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
Web - Location Validation | Darrell | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | 63 | 42 | 42 | 34 | 24 | 24 | 21 | 13 | 13 | 8 | 0