## Sheet1
Features | Assignee | Estimate (Fibonnaci Numbers)
|  | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04
UI Web - Login and Create Account | Darrell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Landing Page | Alex | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Trip Overview | Darrell | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Waypoint Display | Alex | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Database - Add Transportation Table | Aznella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Add Transportation | Darrell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Remove Transportation | Alex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Remove Waypoint | Aznella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stored Procedure - Get Transportation On Date | Darrell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backend and Test - Transportation | Alex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backend and Test - Waypoint | Aznella | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Styles | Darrell | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
UI Web - Add Transportation | Alex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Web - Remove Transportation/Waypoint | Aznella | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
UI Desktop - Add Transportation | Darrell | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
UI Desktop - Remove Transportation/Waypoint | Alex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 57 | 57 | 47 | 43 | 36 | 33 | 28 | 26 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0